## Objetivos-Resultados esperados
Intrucciones para esta sección
1. Definir hasta 7 objetivos estratégicos del plan, alineados con los desafíos identificados en el diagnóstico.
2. Asociar cada objetivo con las brechas que abordará y las dimensiones del programa (ej. infraestructura, postgrado, gobernanza, etc.).
3. Indicar el/los resultado/s esperado/s correspondiente a cada objetivo, de forma clara y específica.
4. Asociar uno o más indicadores para cada resultado esperado, asegurando que sean medibles y relevantes.
5. Indicar la formula de calculo para indicador.
6. Seleccionar la fase de cumplimiento (desde lista desplegable) y definir el año de ejecución para su medición.
7. Replicar esta estructura en una tabla para cada objetivo adicional que tenga el proyecto, manteniendo la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Objetivos estratégicos | Brecha/s abordada/s | Dimension/es asociada/s | Resultado/s esperado/s | Indicador/es asociado/s | Fórmula de cálculo | Fase de cumplimiento | Cumplimiento (año de ejecución)

## Hitos - Actividades
Intrucciones para esta sección
1. Desglosar cada objetivo en los hitos principales que marcarán su avance.
2. Para cada hito, indicar las actividades necesarias para su cumplimiento.
3. Agregar la descripción de cada actividad
4. Completar los medios de verificación para cada actividad.
5. Replicar esta estructura en una tabla para cada objetivo adicional que tenga el proyecto, manteniendo la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Objetivo | Resultado/s esperado/s | Hito/s intermedio/s | Actividad | Descripción de la actividad | Medio de verificación
Objetivo 1.

## Estrategia de monitoreo
Intrucciones para esta sección
1. Describir los indicadores de proceso claves que se utilizarán para hacer seguimiento al plan.
2. Incluir la fórmula de cálculo para cada indicador y sus respectivos medios de verificación.
3. Declarar la etapa (lista desplegable) y la frecuencia de monitoreo de cada indicador propuesto considerando las dos fases de ejecución del plan.
4. Replicar esta estructura en una tabla para cada indicador propuesto para el proyecto, manteniendo la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Frecuencia de monitoreo
Objetivo | Resultado/s esperado/s | Hito/s intermedio/s | Actividad | Indicadores de proceso | Fórmula de cálculo | Medios de verificación | Etapa/s de monitoreo | FASE 1 |  |  |  |  | FASE 2
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Objetivo 1. |  |  |  | Indicador por Hito |  |  |  | FASE 1 1: Si/no
Si/no
Si/no
Si/no

## Equipo de trabajo
Intrucciones para esta sección
1. Identificar a todos los cargos/perfiles necesarios para el equipo de trabajo.
2. Describir las funciones asociadas a cada cargo/perfil.
3. Indicar el nombre de los integrantes del equipo con nombre o NN si no está definido actualmente.
4. Indicar el tipo de contrato o vínculo institucional y la dedicación horaria semanal para cada cargo/perfil.
5. Marcar con si o no si el cargo/perfil es esencial para la implementación del plan.
6. Indicar la vigencia de la contratación de cada cargo/perfil.
5. Replicar esta estructura en una tabla para cada cargo/perfil que considere el proyecto, manteniendo la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Cargo /Perfil | Funciones (500 caracteres) | Nombre (NN si está vacante) | Tipo de Contrato/Vínculo institucional | Horas semanales de dedicación al proyecto | Equipo esencial (si/no) | Vigencia de contratación (en años)
[6 empty] | FASE 1 |  |  |  |  | FASE 2
|  |  | (Cód. Trabajo: Plazo Fijo, Indefinido; Contrata; Convenio a Honorarios; etc.) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## Plan de trabajo (Gantt)
Intrucciones para esta sección
1. Mencionar cada uno de los objetivos y resultados esperados comprometidos.
2. Indicar las dimensiones asociadas a cada objetivo.
3. Desagregar los hitos comprometidos.
4. Registrar cada una de las actividades comprometidas para dar cumplimiento al hito comprometido.
4. Completar los meses de inicio y finalización de la actividad comprometida.
5. Replicar esta estructura en una tabla para cada objetivo adicional que tenga el proyecto, manteniendo la claridad y coherencia en la presentación de la información.
|  |  |  | FASE 1 | [59 empty] | FASE 2
Objetivo | Resultado/s esperado/s | Hito/s intermedio/s | Actividad | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4 | [11 empty] | Año 5 | [11 empty] | Año 6 | [11 empty] | Año 7 | [11 empty] | Año 8 | [11 empty] | Año 9 | [11 empty] | Año 10
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Objetivo 1.

## Presupuesto general
Intrucciones para esta sección
1. Mencionar cada uno de los objetivos y los hitos intermedios comprometidos.
2. Registrar cada una de las actividades comprometidas para dar cumplimiento al hito comprometido.
3. No modificar las fórmulas asociadas para el cálculo automatico del presupuesto general, el cual se construye a partir de las hojas de gasto en personal, operación, equipamiento, infraestructura y mobiliario.
4. Replicar esta estructura en una tabla para cada objetivo adicional que tenga el proyecto, manteniendo las fórmulas asociadas, la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Objetivo | Hito/s intermedio/s | Actividad | PRESUPUESTO ANUAL ACTIVIDADES | [9 empty] | MONTO TOTAL | Posibles fuentes de financiamiento
|  |  | FASE 1 |  |  |  |  | FASE 2
|  |  | MM$ AÑO 1 | MM$ AÑO 2 | MM$ AÑO 3 | MM$ AÑO 4 | MM$ AÑO 5 | MM$ AÑO 6 | MM$ AÑO 7 | MM$ AÑO 8 | MM$ AÑO 9 | MM$ AÑO 10 | MM$ TOTAL
Objetivo 1. |  | Actividad 1 | 455 | 170 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gastos en personal
Intrucciones para esta sección
1. Mencionar cada uno de los objetivos y registrar las actividades asociadas.
2. Asocie las actividades a las necesidades de gasto en personal a lo largo de la implementación del plan.
3. Registre el subítem a partir de la lista desplegable disponible.
4. Declare el cargo/perfil correspondiente.
5. Desgloce la vigencia de la contratación de cada cargo/perfil considerando las fos fases de ejecución del plan.
6. Replicar esta estructura en una tabla para cada objetivo adicional que tenga el proyecto, manteniendo las fórmulas asociadas, la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Objetivo | Actividad | Subítem | Cargo/Perfil | PRESUPUESTO ANUAL ACTIVIDADES | [9 empty] | MONTO TOTAL
|  |  |  | FASE 1 |  |  |  |  | FASE 2
|  |  |  | MM$ AÑO 1 | MM$ AÑO 2 | MM$ AÑO 3 | MM$ AÑO 4 | MM$ AÑO 5 | MM$ AÑO 6 | MM$ AÑO 7 | MM$ AÑO 8 | MM$ AÑO 9 | MM$ AÑO 10 | MM$ TOTAL
Objetivo 1. | Actividad 1 |  |  | 100 | 20

## Gastos de operación
Intrucciones para esta sección
1. Mencionar cada uno de los objetivos y registrar las actividades asociadas.
2. Asocie las actividades a las necesidades de gasto de operación a lo largo de la implementación del plan.
3. Registre el subítem a partir de la lista desplegable disponible.
4. Describa brevemente cada gasto.
5. Desgloce la distribución de cada gasto considerando las fos fases de ejecución del plan.
6. Replicar esta estructura en una tabla para cada objetivo adicional que tenga el proyecto, manteniendo las fórmulas asociadas, la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Objetivo | Actividad | Subítem | Despcripción del gasto | PRESUPUESTO ANUAL ACTIVIDADES | [9 empty] | MONTO TOTAL
|  |  |  | FASE 1 |  |  |  |  | FASE 2
|  |  |  | MM$ AÑO 1 | MM$ AÑO 2 | MM$ AÑO 3 | MM$ AÑO 4 | MM$ AÑO 5 | MM$ AÑO 6 | MM$ AÑO 7 | MM$ AÑO 8 | MM$ AÑO 9 | MM$ AÑO 10 | MM$ TOTAL
Objetivo 1. | Actividad 1 |  |  | 135 | 50

## Equipamiento
Intrucciones para esta sección
1. Mencionar cada uno de los objetivos y registrar las actividades asociadas.
2. Asocie las actividades a las necesidades de gasto en equipamiento a lo largo de la implementación del plan.
3. Registre el subítem a partir de la lista desplegable disponible.
4. Describa brevemente cada gasto.
5. Desgloce la distribución de cada gasto considerando las fos fases de ejecución del plan.
6. Replicar esta estructura en una tabla para cada objetivo adicional que tenga el proyecto, manteniendo las fórmulas asociadas, la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Objetivo | Actividad | Subítem | Despcripción del gasto | PRESUPUESTO ANUAL ACTIVIDADES | [9 empty] | MONTO TOTAL
|  |  |  | FASE 1 |  |  |  |  | FASE 2
|  |  |  | MM$ AÑO 1 | MM$ AÑO 2 | MM$ AÑO 3 | MM$ AÑO 4 | MM$ AÑO 5 | MM$ AÑO 6 | MM$ AÑO 7 | MM$ AÑO 8 | MM$ AÑO 9 | MM$ AÑO 10 | MM$ TOTAL
Objetivo 1. | Actividad 1 |  |  | 20 | 0 | 50

## Insfraestructura y mobiliario
Intrucciones para esta sección
1. Mencionar cada uno de los objetivos y registrar las actividades asociadas.
2. Asocie las actividades a las necesidades de gasto en acondicionamiento de infraestructura y mobiliario a lo largo de la implementación del plan.
3. Registre el subítem a partir de la lista desplegable disponible.
4. Describa brevemente cada gasto.
5. Desgloce la distribución de cada gasto considerando las fos fases de ejecución del plan.
6. Replicar esta estructura en una tabla para cada objetivo adicional que tenga el proyecto, manteniendo las fórmulas asociadas, la claridad y coherencia en la presentación de la información.
Objetivo | Actividad | Subítem | Despcripción del gasto | PRESUPUESTO ANUAL ACTIVIDADES | [9 empty] | MONTO TOTAL
|  |  |  | FASE 1 |  |  |  |  | FASE 2
|  |  |  | MM$ AÑO 1 | MM$ AÑO 2 | MM$ AÑO 3 | MM$ AÑO 4 | MM$ AÑO 5 | MM$ AÑO 6 | MM$ AÑO 7 | MM$ AÑO 8 | MM$ AÑO 9 | MM$ AÑO 10 | MM$ TOTAL
Objetivo 1. | Actividad 1 |  |  | 200 | 100 | 0

## Resumen
RESUMEN DE ÍTEMS ETAPA 1 - Años 1 a 5 Cifras en millones de pesos
| FIUF-USACH | Beneficiarias patrocinadoras | Asociadas | TOTAL
Personal
Gastos de operación
Equipamiento
Infraestructura y Mobiliario
Gastos de Administración
Total
RESUMEN DE ÍTEMS ETAPA 1 - Años 1 a 5 Cifras en millones de pesos
| FIUF-USACH | Beneficiarias patrocinadoras | Asociadas | TOTAL
Personal
Gastos de operación
Equipamiento
Infraestructura y Mobiliario
Gastos de Administración
Total
RESUMEN DE ÍTEMS TOTAL Proyecto Estratégico de I+D Cifras en millones de pesos
| FIUF-USACH | Beneficiarias patrocinadoras | Asociadas | TOTAL
Personal | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos de operación | 0 | 0 | 0 | 0
Equipamiento | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura y Mobiliario | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos de Administración | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0

## Listas desplegables
FASES | GASTO EN PERSONAL | GASTOS DE OPERACIÓN | EQUIPAMIENTO | ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO
Fase 1 (1 - 5 AÑOS) | Profesionales | Materiales | Equipos | Acondicionamiento de espacios físicos
Fase 2 (6 - 10 AÑOS) | Personal técnico - administrativo | Capacitaciones | Accesorios de equipos | Mobiliario
Transversal (Fase 1 + 2) |  | Inscripción seminarios, congresos, talleres,etc | Traslado, seguros traslado, desaduanaje e IVA de equipos
|  | Material Bibliográfico y suscripciones | Instalación y puesta en marcha para equipo
|  | Gastos en difusión | Mantención, garantía y seguro de equipo
Consultorías y Asesorías
Softwares
Costo de garantías, boletas, polizas y pagares
Reparación y arriendo de equipamiento
Movilización y traslados
Otros gastos de operación